## Scheda_Generale
Comune di ISOLA DEL GIGLIO
Settore | Ragioneria e Tributi |  | Responsabile | Ortelli Federico
Cod.Prog. | Progetto
1 | Costruzione banche dati IMU e TARI 2020
2 | Conclusione progetti PNRR per la transizione al digitale quali passaggio al Cloud, PagoPa, Spid-Cie, App Io e Piattaforma Digitale Nazionale Dati
3 | Formazione del personale dipendente del Settore Ragioneria e Tributi
Data | 2025-01-24 | Firma del Responsabile |  | Ortelli Federico

## PROGETTO 1
Progetto n° |  | 1 |  | Settore: | Ragioneria e Tributi
Nome Progetto |  |  | Costruzione banche dati IMU e TARI 2020
Descrizione |  |  | Allegato 1
Finalità |  |  | Emissione in accertamento IMU e TARI 2020
Ultimazione prevista:
Indicatori e Tempi di realizzazione:
Cod. | fasi/azioni |  |  | I Trim. | II Trim. | III Trim. | IV Trim. | Indicatori/Target | data
1 | Acquisizione data base 2020 su software |  |  | x |  |  |  | 20% di 100% | Entro 31/03/2025
2 | Controllo posizioni tributarie: importi e indirizzi |  |  |  |  | x |  | 70% di 100% | Entro 30/09/2025
3 | Emissione avvisi in accertamento IMU e TARI 2020 |  |  |  |  | x |  | 10% di 100% | Entro 30/09/2025
Note
Data |  | 2025-01-24 |  |  |  | Firma | Ortelli Federico
Proposto per la prima volta
Riproposto perche`non ultimato
I Trimestre
II Trimestre
III Trimestre
IV Trimestre
Riroposto in continuità con l' anno precedente

## PROGETTO 2
Progetto n° |  | 2 |  | Settore: | Ragioneria e Tributi
Nome Progetto |  |  | Conclusione progetti PNRR per la transizione al digitale quali passaggio al Cloud, PagoPa, Spid-Cie, App Io e Piattaforma Digitale Nazionale Dati
Descrizione |  |  | Allegato 2
Finalità |  |  | Accesso ai servizi in modalità digitale da parte dell'utenza
Ultimazione prevista:
Indicatori e Tempi di realizzazione:
Cod. | fasi/azioni |  |  | I Trim. | II Trim. | III Trim. | IV Trim. | Indicatori/Target | data
1 | Completamento Attività Avviso Misura 1.3.3 Piattaforma Digitale Nazionale Dati |  |  | x |  |  |  | 10% di 100% | Entro il 31/03/2025
2 | Richiesta erogazione finanziamento Avviso Misura 1.3.3 Piattaforma Digitale Nazionale Dati |  |  |  | x |  |  | 10% di 100% | Entro il 30/06/2025
3 | Completamento Attività Avviso Investimento 1.2 Abilitazione al Cloud per le PA Locali |  |  | x |  |  |  | 10% di 100% | Entro il 31/03/2025
4 | Richiesta erogazione finanziamento Avviso Investimento 1.2 Abilitazione al Cloud per le PA Locali |  |  |  | x |  |  | 10% di 100% | Entro il 30/06/2025
5 | Completamento Attività Avviso Misura 1.4.3 Adozione app IO |  |  |  | x |  |  | 10% di 100% | Entro il 30/06/2025
6 | Richiesta erogazione finanziamento Avviso Misura 1.4.3 Adozione app IO |  |  |  | x |  |  | 10% di 100% | Entro il 30/06/2025
7 | Completamento Attività Avviso Misura 1.4.3 Adozione piattaforma pagoPA |  |  |  | x |  |  | 10% di 100% | Entro il 30/06/2025
8 | Richiesta erogazione finanziamento Avviso Misura 1.4.3 Adozione piattaforma pagoPA |  |  |  |  | x |  | 10% di 100% | Entro il 30/09/2025
9 | Completamento Attività Avviso Misura 1.4.4 Estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale - SPID CIE |  |  |  | x |  |  | 10% di 100% | Entro il 30/06/2025
10 | Richiesta erogazione finanziamento Avviso Misura 1.4.4 Estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale - SPID CIE |  |  |  |  | x |  | 10% di 100% | Entro il 30/09/2025
Note
Data |  | 2025-01-24 |  |  |  | Firma | Ortelli Federico
Proposto per la prima volta
Riproposto perche`non ultimato
I Trimestre
II Trimestre
III Trimestre
IV Trimestre
Riroposto in continuità con l' anno precedente

## PROGETTO 3
Progetto n° |  | 3 |  | Settore: | Ragioneria e Tributi
Nome Progetto |  |  | Formazione del personale dipendente del Settore Ragioneria e Tributi
Descrizione |  |  | Allegato 3
Finalità |  |  | Valorizzazione e produzione di valore pubblico, definito come capacità delle amministrazioni pubbliche di generare e sostenere benefici per la collettività, attraverso la formazione del personale dipendente
Ultimazione prevista:
Indicatori e Tempi di realizzazione:
Cod. | fasi/azioni |  |  | I Trim. | II Trim. | III Trim. | IV Trim. | Indicatori/Target | data
1 | Formazione sulle novità della Legge di Bilancio per il 2025 |  |  | x |  |  |  | 2,5%/h | Entro 31/03/2025
2 | Formazione sulle novità in materia di personale finalizzato alle nuove assunzioni da effettuare entro l'anno |  |  |  | x |  |  | 2,5%/h | Entro 30/06/2025
3 | Transizione amministrativa |  |  |  |  | x |  | 2,5%/h | Entro 30/09/2025
4 | Transizione digitale |  |  |  |  | x |  | 2,5%/h | Entro 30/09/2025
5 | Obblighi di pubblicazione e trasparenza | [5 empty] | x | 2,5%/h | Entro 31/12/2025
6 | Principi e valori della PA Syllabus | [5 empty] | x | 2,5%/h | Entro 31/12/2025
7 | Tributi locali: approfondimenti e aggiornamenti | [5 empty] | x | 2,5%/h | Entro 31/12/2025
8 | Attività amministrativa di controllo e applicazione delle sanzioni per le strutture turistico-ricettive e le unità immobiliari locate (DL 145/2023, art. 13-ter, Legge 191/2023) | [5 empty] | x | 2,5%/h | Entro 31/12/2025
Note
Data |  | 2025-01-24 |  |  |  | Firma | Ortelli Federico
Proposto per la prima volta
Riproposto perche`non ultimato
I Trimestre
II Trimestre
III Trimestre
IV Trimestre
Riroposto in continuità con l' anno precedente